## Sheet1
고객
API 구분 | CRUD 구분 | URL | 예상작업기간 | 예상소요시간 | 실제작업기간 | 실제소요시간 | 파라미터 | 테스트 케이스 Success and Fail | 특이사항
회원가입 API | POST | /api/member/join | 2019-07-16 | 1H | 2019-07-16 | 2H | [종류] 1) @ModelAttribute @Valid MemberVO memberVO - 아이디, 비밀번호, 이메일, 주소 등 필수 입력 정보 | [Validation] 1) 아이디 - 숫자 및 영문 외 입력 - NotEmpty - 길이 제한 2) 비밀번호 - 숫자, 영문 및 지정 특수기호 외 입력 - NotEmpty - 길이 제한 3) 휴대폰 번호 및 이메일 - 기본 형식 외 입력 | [지연이유] - 관리자 및 고객 테이블 구분 고려 - Validation 정규식 표현 적용 - 암호화 방식 고려
아이디 중복체크 API | POST | /api/member/checkid | 2019-07-16 | 1H | 2019-07-16 | 1H | [종류] 1) @ModelAttribute MemberVO memberVO - 아이디 파라미터 전송 | [Flag] 1) 아이디 - 중복 O = return true - 중복 X = return false
로그인 API | POST | /api/member/login | 2019-07-17 | 1H | 2019-07-17 | 1.5H | [종류] 1) @ModelAttribute MemberVO memberVO - 아이디, 비밀번호 등 필수 입력 정보 | [Validation] 1) 아이디 - 숫자 및 영문 외 입력 - NotEmpty - 길이 제한 2) 비밀번호 - 숫자, 영문 및 지정 특수기호 외 입력 - NotEmpty - 길이 제한 [Login Failure] 1) 입력값에 대한 고객 정보 부재 - 리다이렉트 주소 리턴 | [지연이유] - Validation 선택 적용 방식 고려 - 실패 케이스 리턴 status 고려
회원조회 API | GET | /api/member/{id} | 2019-07-17 | 1H | 2019-07-17 | 1H | [종류] 1) @ModelAttribute MemberVO memberVO - 로그인 된 아이디 PathVariable 전송 | 실제 구현 시 Spring Security + Oauth 본인 인증
회원수정 API | PUT | /api/member/update/{id} | 2019-07-18 | 1H | 2019-07-18 | 1H | [종류] 1) @ModelAttribute @Valid MemberVO memberVO - 아이디, 비밀번호, 이메일, 주소 등 필수 입력 정보 | [Validation] 1) 아이디 - 숫자 및 영문 외 입력 - NotEmpty - 길이 제한 2) 비밀번호 - 숫자, 영문 및 지정 특수기호 외 입력 - NotEmpty - 길이 제한 3) 휴대폰 번호 및 이메일 - 기본 형식 외 입력
회원탈퇴 API | DELETE | /api/member/delete/{id} | 2019-07-18 | 1H | 2019-07-18 | 1H | [종류] 1) @ModelAttribute MemberVO memberVO - 로그인 된 아이디 PathVariable 전송 | 실제 구현 시 Spring Security + Oauth 본인 인증
상품목록 API | GET | [메인] /api/product/list [카테고리] /api/product/list/{categoryNo} | 2019-07-18 | 1H | 2019-07-18 | 2H | [종류] 1) RequestParam(value="categoryNo", required=false) Long categoryNo - 카테고리 번호 파라미터 전송 2) @RequestParam(value="searchType", required=true, defaultValue="") String searchType - 검색 타입 파라미터 전송 3) @RequestParam(value="searchKwd", required=true, defaultValue="") String searchKwd - 검색 키워드 파라미터 전송 | [Exception] 1) BindException - 카테고리 번호 데이터 타입 오류 e.g) String | [지연이유] - 메인 및 카테고리 URL 분리 고려 - 진열 구분 "Y" 상품만 확인 가능 - 유형별 검색 기능 추가
상품상세 API | GET | /api/product/view/{no} | 2019-07-19 | 1H | 2019-07-19 | 1.5H | [종류] 1) @ModelAttribute ProductVO productVO - 상품 번호 PathVariable 전송 | [Exception] 1) BindException - 상품 번호 데이터 타입 오류 e.g) String | [지연이유] - 상품에 대한 이미지, 상품옵션 정보 select 고려
장바구니 목록 API | GET | /api/product/cart/{memberId} | 2019-07-19 | 1H | 2019-07-19 | 1.5H | [종류] 1) @ModelAttribute CartVO cartVO - 로그인 된 아이디 Path Variable 전송 | [Success with no results] 1) 해당하는 데이터 없는 경우 | [지연이유] 1) 최초 - CartVO에 장바구니 기본 정보, 상품옵션 번호만 생성 - 조회 쿼리문에서 상품명, 1차 옵션명, 2차 옵션명 고려 실패 2) 수정 - 1차 및 2차 옵션명을 한번의 쿼리에 가져오기 위해 서브쿼리 적용 - (서브쿼리) 장바구니 기본 정보, 상품명, 1차 옵션명 추출 - 서브쿼리의 상품옵션 번호를 한번 더 조인하여 2차 옵션명 추출
장바구니 추가 API | POST | /api/order/cart/add | 2019-07-19 | 1H | 2019-07-19 | 1.5H | [종류] 1) @ModelAttribute @Valid CartVO cartVO - 아이디, 상품옵션 번호, 수량, 상품 가격 등 필수 입력 정보 | [Validation] 1) 수량 - 최소 수량 1개, 최대 수량 10개 외 입력 - NotNull - dataType 2) 상품옵션 번호 - NotNull | [지연이유] - 상품별 합계 금액 컬럼 생성 여부 고려
장바구니 수정 API | PUT | /api/order/cart/update/{no} | 2019-07-20 | 1H | 2019-07-20 | 1.5H | [종류] 1) @ModelAttribute @Valid CartVO cartVO - 아이디, 상품옵션 번호, 수량, 상품 가격 등 필수 입력 정보 | [Validation] 1) 수량 - 최소 수량 1개, 최대 수량 10개 외 입력 - NotNull - dataType 2) 상품옵션 번호 - NotNull | [지연이유] - 변경 가능 범위 고려 (수량 및 상품옵션 번호)
장바구니 삭제 API | DELETE | /api/order/cart/delete | 2019-07-20 | 1H | 2019-07-20 | 2H | [종류] 1) @RequestParam(value="no", required=true, defaultValue="0") List<Long> cartNoList - 장바구니 번호 파라미터 전송 | [Validation] 1) 장바구니 번호 - dataType [Success without deletion] 1) 해당하는 데이터 없는 경우 | [지연이유] 1) 최초 - 개별 삭제 구현 2) 수정 - 체크박스로 전체 목록 중 임의 선택 삭제 한다고 가정 - List 타입 파라미터 전송 - 전송된 번호가 없는 경우 디폴트 값 할당
주문 추가 API | POST | /api/order/add | 2019-07-20 | 1H | 2019-07-20 | 2.5H | [종류] 1) @ModelAttribute @Valid OrderVO orderVO - 아이디, 주문자 정보, 수령자 정보, 결제 정보, 장바구니 번호 등 필수 입력 정보 | [Validation] 1) 이름 - 한글 및 영문 외 입력 - 최소 길이 2, 최대 길이 20 외 입력 2) 휴대폰 번호 - (3 3 or 4 4) 형식 외 입력 3) 이메일 - 이메일 기본 형식 외 입력 4) 주소 - NotEmpty | [지연이유] - 작업량 과다 [작업내용] 1) 최초 - 주문 및 주문 상세 개별 처리 구현 2) 수정 - 장바구니 정보를 기반으로 주문한다고 가정 - 장바구니 목록 중 체크박스로 임의 선택하여 파라미터 전송 - 결제금액은 뷰 페이지 표시할 때 합산하여 처리 - (주문 상세 VO) 상품명, 상품 가격, 옵션명, 썸네일 필드 추가 3) 주문 상세 테이블 - 향후 상품 삭제를 대비하여 상품 관련 정보 중복 입력 - 상품 삭제 시 주문 상세 테이블 자동 Set Null 처리 - 중복 입력된 정보로 문제 없이 주문 상세 조회 가능 4) 주문 후처리 - 주문 완료 시 장바구니에서 선택한 상품 삭제 - (관리자) 주문 status 단계별 변경 e.g) 입금 확인, 배송 대기 등 5) 주문자 및 수령자 개인 정보 암호화 - aes_encrypt(입력 데이터, 사용자 정의 키값) - repository 에서 VO 객체에 setKeyValue 설정
주문 상세 목록 API | GET | /api/order/list/{memberId} | 2019-07-23 | 1H | 2019-07-23 | 2.5H | [종류] 1) @ModelAttribute OrderVO orderVO - 아이디, 조회 기간 파라미터 전송 | [Success] 1) 데이터 항목 (주문 기본 정보 = orders 테이블) - 주문 번호 - 주문 일자 - 결제 방법 - 결제 금액 - 주문 상태 (각 주문별 상세 정보 = orders_detail 테이블) - 상품명 - 상품 가격 - 썸네일 경로 - 1차 옵션명 - 2차 옵션명 - 주문 수량 | [지연이유] - 작업량 과다 [작업내용] 1) 최초 (주문 상세 테이블 상품 정보 추가 전) - 상품 관련 정보를 select 하기 위해 4개 이상의 테이블 조인 발생 - 주문 정보 - 옵션, 이미지 등 주문 상세 정보 순서로 select → 비효율적 방식 2) 수정 (주문 상세 테이블 상품 정보 추가 후) - 상품 삭제 시 주문 상세 정보 영향 없음 - 과다한 조인 없이 상품 관련 정보 select 가능 - where memberId = {memberId} 조건으로 주문 정보 select - where orderNo = {orderNo} 조건으로 주문 상세 정보 select 3) 기간별 조회 (기간은 음수로 입력) where orderDate >= date_add(now(), interval -3 month) 4) 주문자 및 수령자 개인 정보 복호화 - aes_decrypt(컬럼명, 사용자 정의 키값) - repository 에서 VO 객체에 setKeyValue 설정 - 복호화 시 char 타입 캐스팅 필요
관리자
API 구분 | CRUD 구분 | URL | 예상작업기간 | 예상소요시간 | 실제작업기간 | 실제소요시간 | 파라미터 | 테스트 케이스 Success and Fail | 특이사항
카테고리 목록 API | GET | /api/admin/category/list | 2019-07-23 | 1H | 2019-07-23 | 1H | 1) @RequestParam(value="searchType", required=true, defaultValue="") String searchType - 검색 타입 파라미터 전송 2) @RequestParam(value="searchKwd", required=true, defaultValue="") String searchKwd - 검색 키워드 파라미터 전송 | [Success] 대분류, 중분류, 소분류 기본 3단계로 구성 | [유의사항] - 출력 시 그룹 번호, 깊이에 따라 구분하여 셀렉트 태그 적용 - (대분류 선택 - 중분류 선택 - 소분류 선택) [작업내용] - 유형별 검색 기능 추가
카테고리 중복 체크 API | GET | /api/admin/category/checkexist | 2019-07-23 | 1H | 2019-07-23 | 1H | [종류] 1) @ModelAttribute CategoryVO categoryVO - 카테고리명 파라미터 전송 | [Flag] 1) 카테고리명 - 중복 O = return true - 중복 X = return false
카테고리 추가 API | POST | /api/admin/category/add | 2019-07-23 | 1H | 2019-07-23 | 1.5H | [종류] 1) @ModelAttribute @Valid CategoryVO categoryVO - 카테고리명, 그룹 번호, 깊이 등 필수 입력 정보 | [Validation] 1) 카테고리명 - NotEmpty - Length 2) 그룹 번호 - NotNull 3) 깊이 - NotNul | [지연이유] 다수의 신규 카테고리 동시 등록 적용 고려
카테고리 수정 API | PUT | /api/admin/category/update/{no} | 2019-07-24 | 1H | 2019-07-24 | 1.5H | [종류] 1) @ModelAttribute CategoryVO categoryVO - 카테고리명 파라미터 전송 | [Validation] 1) 카테고리명 - NotEmpty - Length | [지연이유] - 변경 가능 범위 고려 (카테고리명)
카테고리 삭제 API | DELETE | /api/admin/category/delete | 2019-07-24 | 1H | 2019-07-24 | 1.5H | [종류] 1) @PathVariable(value="no") Optional<Long> no - 카테고리 번호 파라미터 전송 | [Validation] 1) 카테고리 번호 - dataType [Exception] - FK condition (무결성 제약조건) → 상품 보존을 위해 cascade 금지 | [지연이유] - 변경 가능 범위 고려 (카테고리명)
상품 목록 API | GET | [전체] /api/admin/product/list [카테고리] /api/admin/product/list/{categoryNo} | 2019-07-24 | 1H | 2019-07-24 | 1.5H | [종류] 1) @ModelAttribute ProductVO productVO - 카테고리 번호 파라미터 전송 | [Success] 1) 목록 - 카테고리 O = return 해당 카테고리 내 상품 목록 - 카테고리 X = return 전체 상품 목록 | [지연이유] - 작업량 과다 [작업내용] 1) 카테고리 번호 유무 구분 처리 - 동적 쿼리 (SQL xml 에서 조건문으로 카테고리 번호 유무 구분) 2) 정렬 방식 구분 - 카테고리 번호 있으면 order by alignNo - 카테고리 번호 없으면 order by no
상품 추가 API | POST | /api/admin/product/add | 2019-07-25 | 1H | 2019-07-25 | 3H | [종류] 1) @RequestBody @Valid ProductVO productVO - 상품명, 상품 가격, 상품 설명, 카테고리 번호, 진열 구분, 이미지, 옵션 등 필수 입력 정보 - JSON 형식 전송 | [Validation] 1) 상품명 - NotEmpty 2) 상품 가격 - NotNull 3) 상품 설명 - NotEmpty [Exception] 1) FK condition (무결성 제약조건) - 존재하지 않는 카테고리 번호 | [작업내용] 1) 최초 - 상품, 이미지, 옵션 추가 별도 처리 - 싱글 페이지 및 트랜잭션 일괄 처리 불가 - 개별 상품, 이미지, 옵션 파라미터 전송 2) 수정 - 상품, 이미지, 옵션 동시 처리 - 가독성 향상을 위해 VO 객체 생성 후 JSON 전송으로 변경 - (ProductVO) 다수의 이미지, 옵션 등록 위해 List 타입 필드 추가 - (Service) @Transactional 활용하여 하나의 단위 작업 구분 - (Service) 상품 추가 후 부여된 번호로 이미지, 옵션 참조 형성 - 동일 카테고리 내 마지막 진열 순서 확인 후 +1 3) 이미지 테이블 - repOrBasic 컬럼으로 썸네일, 기본 이미지 구분 4) 옵션 테이블 - (최초) 상위 옵션 테이블 + 하위 옵션 테이블로 구성 - (수정) 옵션 테이블 + 상품옵션 테이블로 구성 → 옵션 유형 구분 없이 개별 등록 후 상품옵션에서 조합하는 방식 → 옵션 등록 시 depth로 1차 및 2차 옵션 구분 e.g) 예시 1번 상품에 대한 1번 옵션(depth=1) = 초록색 1번 상품에 대한 2번 옵션(depth=2) = L 상품옵션 추가 페이지에서 1번 및 2번 옵션 조합 가능
상품 수정 API | PUT | /api/admin/product/update/{no} | 2019-07-25 | 1H | 2019-07-25 | 1.5H | [종류] 1) @ModelAttribute @Valid ProductVO productVO - 상품명, 상품 가격, 상품 설명, 카테고리 번호, 진열 구분 등 필수 입력 정보 | [Validation] 1) 카테고리 번호 - NotNull 2) 상품 가격 - NotNull - dataType 3) 진열 구분 - NotEmpty | [지연이유] - 카테고리 번호 수정 여부 고려
상품 삭제 API | DELETE | /api/admin/product/delete/{no} | 2019-07-26 | 1H | 2019-07-26 | 2H | [종류] 1) @ModelAttribute ProductVO productVO - 상품 번호 Path Variable 전송 - 카테고리 번호, 진열 순서 파라미터 전송 | [Validation] 1) 카테고리 번호 - NotNull | [지연이유] 1) 동일 카테고리 내 진열 순서 조정 - 삭제된 상품보다 진열 순서 큰 상품 -1 2) 삭제 시 주문 상세 및 상품옵션 테이블 간 참조 설정 - (최초) cascade - (수정) set null - (이유) 상품은 삭제 되어도 주문 상세 정보는 조회 목적으로 유지 3) Controller 부분 Validation 적용 - @Valid 카테고리 번호에 대한 유효성 검증 진행 by 코드
이미지 목록 API | GET | /api/admin/product/{productNo}/image/list | 2019-07-26 | 1H | 2019-07-26 | 1H | [종류] 1) @PathVariable(value="productNo") Long productNo - 상품 번호 Path Variable 전송 | [Validation] 1) 상품 번호 - dataType
이미지 추가 API | POST | /api/admin/product/{productNo}/image/add | 2019-07-26 | 1H | 2019-07-26 | 1.5H | [종류] 1) @RequestParam(value="url", required=true) List<String> imageUrlList - 이미지 경로 파라미터 전송 2) @PathVariable(value="productNo") Long productNo - 상품 번호 Path Variable 전송 | [Duplication] 1) 이미지 경로 | [지연이유] 1) 개별 등록 or List 등록 방식 고려 - 동시 등록을 위해 리스트 타입 선택 2) 이미지 구분 - 상품 등록 과정 외 별도 추가 되는 이미지는 기본 이미지로 분류 3) 중복 체크 by 이미지 경로 - (Service) 동일 상품에 대한 기존 이미지 탐색하여 중복 체크 - (Service) 추가 실패한 이미지 번호 및 메시지 리턴 - 향후 실제 구현에서는 모든 경로 다르므로 중복 고려 불필요
이미지 삭제 API | DELETE | /api/admin/product/image/delete | 2019-07-27 | 1H | 2019-07-27 | 1.5H | [종류] 1) @RequestParam(value="no", required=true, defaultValue="0") List<Long> imageNoList - 이미지 번호 파라미터 전송 | [Validation] 1) 이미지 번호 - NotNull | [지연이유] 1) 삭제 방식 - 체크박스로 전체 목록 중 임의 선택 삭제 한다고 가정 - List 타입 파라미터 전송 - 전송된 번호가 없는 경우 디폴트 값 할당 (통신은 성공 200)
옵션 목록 API | GET | /api/admin/product/{productNo}/option/list | 2019-07-27 | 1H | 2019-07-27 | 1H | [종류] 1) @PathVariable(value="productNo") Long productNo - 상품 번호 Path Variable 전송 | [Validation] 1) 상품 번호 - dataType
옵션 추가 API | POST | /api/admin/product/{productNo}/option/add | 2019-07-27 | 1H | 2019-07-27 | 1.5H | [종류] 1) @RequestParam(value="name", required=true) List<String> optionNameList - 옵션명 파라미터 전송 2) @RequestParam(value="depth", required=true) List<Long> optionDepthList - 깊이 파라미터 전송 3) @PathVariable(value="productNo") Long productNo - 상품 번호 Path Variable 전송 | [Validation] 1) 상품 번호 - dataType 2) 깊이 - NotNull - dataType [Duplication] 1) 옵션명 | [지연이유] 1) 개별 등록 or List 등록 방식 고려 - 동시 등록을 위해 리스트 타입 선택 2) 깊이 구분 - 통상 색상, 사이즈 등 비슷한 유형끼리 깊이 통일 3) 중복 체크 by 옵션명 - (Service) 동일 상품에 대한 기존 옵션 탐색하여 중복 체크 - (Service) 추가 실패한 옵션 번호 및 메시지 리턴
옵션 삭제 API | DELETE | /api/admin/product/{productNo}/option/add | 2019-07-27 | 1H | 2019-07-27 | 1.5H | [종류] 1) @RequestParam(value="no", required=true, defaultValue="0") List<Long> optionNoList - 옵션 번호 파라미터 전송 | [Validation] 1) 옵션 번호 - dataType [Success without Deletion] 1) 해당하는 데이터 없는 경우 | [지연이유] 1) 삭제 방식 - 체크박스로 전체 목록 중 임의 선택 삭제 한다고 가정 - List 타입 파라미터 전송 - 전송된 번호가 없는 경우 디폴트 값 할당 (통신은 성공 200) 2) Path Variable 처리 - 할당된 값이 없으면 Long 타입의 경우 0으로 디폴트 처리 - 테이블에 해당하는 값이 없으므로 리턴 데이터 부재
상품옵션 추가 API | POST | /api/admin/product/{productNo}/productOption/add | 2019-07-30 | 1H | 2019-07-30 | 2H | [종류] 1) @RequestParam(value="firstOptionNo", required=true, defaultValue="0") List<Long> firstOptionNoList - 1차 옵션 번호 파라미터 전송 2) @RequestParam(value="secondOptionNo", required=true, defaultValue="0") List<Long> secondOptionNoList - 2차 옵션 번호 파라미터 전송 3) @RequestParam(value="remainAmount", required=true, defaultValue="0") List<Long> remainAmountList - 재고 수량 파라미터 전송 4) @PathVariable(value="productNo") Long productNo - 상품 번호 Path Variable 전송 | [Validation] 1) 상품 번호 - dataType [Exception] 1) FK condition (무결성 제약조건) - 옵션 번호 미입력 | [작업 내용] 1) 옵션 번호 - 파라미터 전송 시 1차 및 2차 옵션 번호 개수 동일 (1개의 짝) - 조합하여 상품옵션을 등록하는 순간 실질적인 상품 등록 완료 - 옵션 깊이 1 = 1차 옵션 - 옵션 깊이 2 = 2차 옵션 2) 개별 등록 or List 등록 방식 고려 - 동시 등록을 위해 리스트 타입 선택
상품옵션 삭제 API | DELETE | /api/admin/product/productOption/delete | 2019-07-30 | 1H | 2019-07-30 | 1.5H | [종류] 1) @RequestParam(value="no", required=true, defaultValue="0") List<Long> productOptionNoList - 상품옵션 번호 파라미터 전송 | [Validation] 1) 상품옵션 번호 - dataType [Success without deletion] 1) 해당하는 데이터가 없는 경우 | [작업 내용] 1) 삭제 방식 - 체크박스로 전체 목록 중 임의 선택 삭제 한다고 가정 - List 타입 파라미터 전송 - 전송된 번호가 없는 경우 디폴트 값 할당 (통신은 성공 200)
주문 목록 API | GET | /api/admin/order/list | 2019-07-30 | 1H | 2019-07-30 | 1H | [종류] 1) @RequestParam(value="searchType", required=true, defaultValue="") String searchType - 검색 타입 파라미터 전송 2) @RequestParam(value="searchKwd", required=true, defaultValue="") String searchKwd - 검색 키워드 파라미터 전송 | [Success] 1) 모든 주문 목록 리턴 from orders | [작업 내용] - 유형별 검색 기능 추가
주문 상태 수정 API | PUT | /api/admin/order/update/{no} | 2019-07-30 | 1H | 2019-07-30 | 1H | [종류] 1) @ModelAttribute OrderVO orderVO - 변경할 주문 상태 파라미터 전송 | [Enum] 1) 지정된 주문 상태 외 입력 e.g) 주문 대기 | [보완 내용] - 다수의 주문 상태 동시 변경 기능 추가
회원 목록 API | GET | /api/admin/user/list | 2019-07-31 | 1H | 2019-07-31 | 1.5H | [종류] 1) @RequestParam(value="searchType", required=true, defaultValue="") String searchType - 검색 타입 파라미터 전송 2) @RequestParam(value="searchKwd", required=true, defaultValue="") String searchKwd - 검색 키워드 파라미터 전송 | [Success without search] 1) 검색 사용 X - 전체 회원 목록 리턴 [Success with no results] 1) 검색 사용 O - 해당하는 데이터가 없는 경우 | [작업 내용] 1) 회원 정보 기반 검색 가능 - 아이디 - 이름 - 주소 - 이메일 - (동적 쿼리 작성) if 조건문 2) 쿼리 실행 시 암호화 컬럼 복호화 필요 - 문자열로 캐스팅하여 searchKwd 비교
회원 삭제 API | DELETE | /api/admin/user/delete | 2019-07-31 | 1H | 2019-07-31 | 1.5H | [종류] 1) @RequestParam(value="id", required=true, defaultValue="") List<String> userIdList - 삭제할 회원 아이디 파라미터 전송 | [Success without deletion] 1) 해당하는 데이터가 없는 경우 | [지연이유] 1) 삭제 방식 - 체크박스로 전체 목록 중 임의 선택 삭제 한다고 가정 - List 타입 파라미터 전송 - 전송된 번호가 없는 경우 디폴트 값 할당 (통신은 성공 200) - 뷰 페이지에서 알림 문구 표시
회원 주문 목록 API | GET | /api/admin/user/order/list | 2019-07-31 | 1H | 2019-07-31 | 1.5H | [종류] 1) @RequestParam(value="searchType", required=true, defaultValue="") String searchType - 검색 타입 파라미터 전송 2) @RequestParam(value="searchKwd", required=true, defaultValue="") String searchKwd - 검색 키워드 파라미터 전송 | [Success without search] 1) 검색 사용 X - 전체 회원별 주문 목록 리턴 | [작업 내용] 1) 회원 정보 기반 검색 가능 - 아이디 - 이름 - (동적 쿼리 작성) choose - when - otherwise 2) 쿼리 실행 시 암호화 컬럼 복호화 필요 - 문자열로 캐스팅하여 searchKwd 비교
Note on I3: 기능별 케이스 구성 1) 성공 1개 2) 실패 1개~다수 3) 예외 4) 인증 5) 성공 with 특정 상황